## Sheet1
| Task | Department | Start | End | Completion
0 | TSK M | IT | 2022-03-17 | 2022-03-20 | 0
1 | TSK N | MKT | 2022-03-17 | 2022-03-19 | 0
2 | TSK L | ENG | 2022-03-10 | 2022-03-13 | 0
3 | TSK K | PROD | 2022-03-09 | 2022-03-13 | 0
4 | TSK J | PROD | 2022-03-04 | 2022-03-17 | 0
5 | TSK H | FIN | 2022-02-28 | 2022-03-02 | 1
6 | TSK I | MKT | 2022-02-28 | 2022-03-05 | 0.4
7 | TSK G | FIN | 2022-02-27 | 2022-03-03 | 0.7
8 | TSK F | MKT | 2022-02-26 | 2022-02-27 | 1
9 | TSK E | ENG | 2022-02-23 | 2022-03-09 | 0.5
10 | TSK D | FIN | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 1
11 | TSK C | IT | 2022-02-21 | 2022-03-03 | 0.9
12 | TSK B | MKT | 2022-02-19 | 2022-02-24 | 1
13 | TSK A | MKT | 2022-02-15 | 2022-02-20 | 1
Formulas:
End = [Start]+3